## Slide 1
Организация и
проведение уроков
социальной активности
ГРУППА «ДЕТИ»

## Slide 2
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Недостаточная информированность
про уроки среди волонтерских организаций
Есть желание принимать участие в уроках
социальной активности
Есть желание узнать больше информации
о социальной активности и уроках
по этой теме

## Slide 3
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
#УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ_ПРОЕКТ
Изучить направления социальной активности с учетом федеральных трендов

## Slide 4
ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
#УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ_ПРОЕКТ
Определить качественные источники
информации по социальной активности,
разработать тематическую программу

## Slide 5
Провести фестиваль лучших практик уроков социальной активности
ЗАДАЧИ
ЗАДАЧА № 1
ЗАДАЧА № 2
ЗАДАЧА № 3
Составить базу источников информации, проинформировать целевые аудитории о старте уроков социальной активности
Создать сборник лучших практик уроков социальной активности

## Slide 6
РЕЗУЛЬТАТ
Создана едина база информации по социальной активности и размещена на ресурсах
Разработан сборник лучших практик им размещен на информационных ресурсах
Разработана программа ежегодного форума по трансляции лучших практик уроков социальной активности, сформирована группа активных волонтеров

## Slide 7
ПЛАНИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ П/П | Содержание работы | Сроки исполнения | Ответственные | Система контроля
1. | Сформировать организационную группу по отбору информации | До 1 декабря 2019 года | Руководитель группы | Заседания рабочей группы
2. | Создание единой базы по социальной активности и размещение на ресурсах | 1 неделя | Рабочая группа | Заседания рабочей группы
3. | Разработка положения о проведении конкурса «Лучший урок социальной активности» | 2 недели | Руководитель группы | Заседания рабочей группы

## Slide 8
ПЛАНИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ П/П | Содержание работы | Сроки исполнения | Ответственные | Система контроля
4. | Проведение конкурса на лучший урок социальной активности | В течение месяца идет конкурс | Руководитель конкурса | 2 раза заседания оргкомитета конкурса
5. | Отбор лучших практик и создание сборник | Один месяц | Организационная группа проекта | Заседания оргкомитета
6. | Разработка программы ежегодного форума Проведение форума | Два месяца Ежегодно 14 апреля | Руководитель программы | Заседания оргкомитета по разработке программы

## Slide 9
МЕДИАПЛАН
№ п/п | Мероприятие | СМИ | Сроки исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения
1. | Финал конкурса на лучшую практику урока социальной активности | Телевидение, интернет ресурсы, местная газета, соц. сети, | 5-6 неделя реализации проекта подготовка анонсов и информационных продуктов За неделю размещение анонсов на ресурсах | В финале будут представлены лучшие практики школьников региона, лучшие работы будут направлены на всероссийские площадки по развитию и поддержке социальной активности детей и молодежи. В финале конкурса состоятся встречи с ведущими экспертами | Репортаж, пресс-релиз, промо-ролик Сборник лучших практик Итоговый видеосюжет