## Slide 1
Развитие и поддержка
волонтерства/добровольчества
в межмуниципальных Центрах
ГРУППА № 5

## Slide 2
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Целевая аудитория в основном школьники и студенты
профессиональных образовательных организаций
Недостаточное межведомственное взаимодейстиве
Размытое восприятие информации о роли
добровольчества у разных целевых групп

## Slide 3
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
#УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ_ПРОЕКТ
Создание единой системы информационно-образовательного пространства по развитию волонтерства/добровольчества
в межмуниципальном образовательном округе

## Slide 4
ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
#УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ_ПРОЕКТ
Провести образовательные сессии по
направлению добровольчества в
межмуниципальном округе
Обновить нормативно правовую базу
муниципального уровня в соответствии
с действующим законодательством
Разработать схему оперативного обмена
информацией

## Slide 5
Сформировать рабочую группу по разработке схемы оперативного обмена информацией
ЗАДАЧИ
ЗАДАЧА № 1
ЗАДАЧА № 2
ЗАДАЧА № 3
Разработать тематический план образовательных сессий и обучить специалистов по различным направлениям деятельности
Внести корректировку в нормативно правовую базу муниципального уровня с последующим направлениям адресату целевых групп

## Slide 6
РЕЗУЛЬТАТ
Проведено 3 образовательные сессии, обучено
100 специалистов по медиа, коммуникативной
культуре, организации партнерства и др.
Внесены изменения в 10 нормативно правовых документов муниципального уровня
Создана рабочая группа из числа специалистов по делам молодежи от районов, сформировано экспертное сообщество

## Slide 7
ПЛАНИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ П/П | Содержание работы | Сроки исполнения | Ответственные | Система контроля
1. | Заседание рабочей группы по разработке тематического плана образовательной сессии | До 15 января 2020 года | Руководители образовательного округа, ресурсного центра | Вебинары по исполнению задач, рабочие встречи
2. | Проведение образовательных сессий для специалистов округа | 15 января 2020 года 15 февраля 2020 года 15 марта 2020 года | Руководители образовательного округа, ресурсного центра | План подготовки по проведению образовательных сессий
3. | Организация деятельности рабочей группы по разработке схемы оперативного обмена информацией | 10-20 апреля 2020 года | Руководители образовательного округа, ресурсного центра | Вебинары по исполнению задач, рабочие встречи

## Slide 8
МЕДИАПЛАН
№ п/п | Мероприятие | СМИ | Сроки исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения
1. | Старт образовательных сессий | Телевидение, интернет ресурсы | За неделю анонсы По итогам проведения пост-релиз Съемка в день проведения | Добровольчество в Кировской области – решение государственных задач силами профессиональных специалистов. Обучение на образовательных сессиях выстроено с учетом современных компетенций и трендов. Участники – специалисты в сфере добровольчества и молодежной политики | Репортаж, пресс-релиз, промо-ролик